## Escala de tiempo SCI-TEMP-CTG
ESCALA DE TIEMPO PROYECTO S.C.I. TEMP CTG ALGRANEL
DETALLES DEL PROYECTO
FECHA | HITO | POSICIÓN | LÍNEA BASE | POSICIÓN AJUSTADA | FECHA AJUSTADA | HITO AJUSTADO | DURACIÓN ACT. PLANEADA
2021-08-03 | Inicio de obras civiles. | 15 | 0 | 15 | 2021-03-10 | Inicio del proyecto | 0 Días
2021-09-30 | Fin obras civiles. | -15 | 0 | -15 | 2021-03-12 | Preliminares | 12 Días
2021-12-13 | Inicio obras mecanicas. | 15 | 0 | 15 | 2021-03-20 | Ingeniería | 19 Días
2021-12-27 | Inicio obras electricas. | -15 | 0 | 15 | 2021-05-26 | Obra civil | 20 Días
2022-01-17 | Fin obras mecánicas. Fin obras eléctricas. | 15 | 0 | 5 | 2021-06-01 | Bomba Aux Listada | 25 Días
pentiente alquiler frank tan
Formulas:
FECHA = +[FECHA, row above]+58

## Datos del proyecto ordenados (hidden)
Ordene las fechas para rellenar la escala de tiempo en orden cronológico
|  |  | análisis de datos | [5 empty] | Datos reales para representar, que se incluyen en la hoja de cálculo de la escala de tiempo del proyecto mediante las columnas ocultas F a H.
| fila inicial | 7 | SALTO DE LA MISMA DISTANCIA ENTRE DOS OPCIONES | RANGO | FECHA | HITO | POSICIÓN | NUM | RANGO ordenado | FECHA | HITO | POSICIÓN
| última entrada | 11 | 5 | 1 | 2021-08-03 | Inicio de obras civiles. | 15 | 4 | 5 | 2021-08-03 | Inicio de obras civiles. | 15
|  |  | 4 | 2 | 2021-09-30 | Fin obras civiles. | -15 | 3 | 4 | 2021-09-30 | Fin obras civiles. | -15
|  |  | 3 | 3 | 2021-12-13 | Inicio obras mecanicas. | 15 | 2 | 3 | 2021-12-13 | Inicio obras mecanicas. | 15
|  |  | 2 | 4 | 2021-12-27 | Inicio obras electricas. | -15 | 1 | 2 | 2021-12-27 | Inicio obras electricas. | -15
|  |  | 1 | 5 | 2022-01-17 | Fin obras mecánicas. Fin obras eléctricas. | 15 | 0 | 1 | 2022-01-17 | Fin obras mecánicas. Fin obras eléctricas. | 15